## Hoja1
Día | Tarea 1 | Tarea 2
2020-02-26 | Schedule | Pedido de componentes
2020-02-27 | Recepcion de componentes | Progra de motores
2020-02-28 | Progra de motores | Progra de sensores
2020-02-29 | Progra de motores | Progra de sensores
2020-03-01 | Progra de motores | Progra de sensores
2020-03-02 | Unificar codigos y cableado
2020-03-03 | Unificar codigos y cableado
2020-03-04 | Implementar raspberry
2020-03-05 | Diseño de PCB | Medición de sensores y motores
2020-03-06 | Diseño de PCB | Diseño Maqueta
2020-03-07 | Impresión Y soldadura PCB | Diseño Maqueta
2020-03-08 | Fabricación de la maqueta
2020-03-09 | Fabricación de la maqueta
2020-03-10 | Fabricación de la maqueta
2020-03-11 | Fabricación de la maqueta
2020-03-12 | Pruebas Finales
2020-03-13 | Pruebas Finales
2020-03-14
2020-03-15
2020-03-16 | Presentación